## Tabelle1
			4 Januar bis 10 Januar					11 Januar bis 17 Januar					18 Januar bis 24 Januar					25 Januar bis 31 Januar
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Start	1 Tag
2	Phase 1	8 Tage
3	Erstellung der Datenbank	2 Tage
4	Erstellen des Website Design	4 Tage
5	Puffer	2 Tage
6	Grundries Steht (Meilenstein)	0 Tage
7	Phase 2	13 Tage
8	Daten Hinzufügen	4 Tage
9	Daten Bearbeiten	4 Tage
10	Passwort Sicherung des Mitarbeiterbereiches	3 Tage
11	Puffer	2 Tage
12	Mitarbeiter können mit Daten Arbeiten (Meilenstein)	0 Tage
13	Phase 3	6 Tage
14	Testen der Funktion Einfügen	2 Tage
15	Testen der Funktion Bearbeiten	2 Tage
16	Testen der Passwort Sicherheit	2 Tage
17	Mitarbeiterbereich Fertig (Meilenstein)	0 Tage

			1 Februar bis 7 Februar					8 Februar bis 14 Februar					15 Februar bis 21 Februar					22 Februar bis 28 Februar
Nr.,	Vorgangsname	Dauer	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
18	Phase 4	28 Tage
19	Verschiedene Sortierungen der Beläge	20 Tage
20	Puffer	3 Tage
21	Testen der Verschiedene Sortierungen	5 Tage
22	Sortierungen Fertig (Meilenstein)	0 Tage

			26 April bis 2 Mai					3 Mai bis 9 Mai					10 Mai bis 16 Mai					17 Mai bis 23 Mai
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
23	Phase 5	28 Tage
24	Beläge in Rechnung einfügen	10 Tage
25	Lieferdaten des Kunden auf Rechnung schreiben	5 Tage
26	End-Betrag auf Rechnung	5 Tage
27	Rechnung Drucken	3 Tage
28	Testen Rechnung	2 Tage
29	Puffer	3 Tage
30	Rechnung Fertig (Meilenstein)	0 Tage

			24 Mai bis 30 Mai					31 Mai bis 6 Juni					7 Juni bis 9 Juni
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
31	Phase 6	4 Tage
32	Hinweis Beläge gehen zur Neige	2 Tage
33	Test Hinweis	1 Tag
34	Puffer	1 Tag
35	Phase 7	5 Tage
36	Komplett Check Programm + Kann Kriterien	4 Tage
37	Puffer	1 Tag
38	Shop Fertig (Meilenstein)	0 Tage
39	Phase 8
40	Benutzerhandbuch	8 Tage
41	Beschreibung der Schnittstellen (APIs)	6 Tage
42	Drucken	1 Tag
43	Puffer	1 Tag
44	Überprüfung der Vollständigkeit	1 Tag
45	Hausarbeit Fertig (Meilenstein)	0 Tage